## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
| Fecha_Inicio:Semana 1-5 Septiembre (Semana_1) | [8 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | Inicio de actiidades | Responsable | Fecha Semana inicio | Fecha Semana Termino | Porcentaje ejecución | Semana | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Fase 0 | Establecer comunicación con Cliente | Nicolas Santibañez | Semana 1 | Semana 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Semana 1 | Toma de requerimientos | Nicolas Santibañez | Semana 1 | Semana 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Semana 1 | Definición de conceptos claves | Nicolas Santibañez | Semana 1 | Semana 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Fase 1 | Levantamiento ambiente de producción | Héctor Hidalgo | Semana 1 | Semana 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Semana 1 | Preparación de maquinas y Instación de software base | Héctor Hidalgo | Semana 1 | Semana 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Semana 2 | Configuración de entorno | Héctor Hidalgo | Semana 2 | Semana 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 30%
Fase 2 | Integración Servicios API | Héctor Hidalgo | Semana 3 | Semana 4 | 20% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Semana 3 | Integración con API necesarias (Google Maps, fireBase) | Héctor Hidalgo | Semana 3 | Semana 3 | 20% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Semana 4 | Preparación y entrega de primera MVP | Héctor Hidalgo | Semana 4 | Semana 4 | 0% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
Fase 3 | Diseño UX-UI | Héctor Hidalgo | Semana 5 | Semana 6 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
Semana 5 | Mejorar la usabilidad | Héctor Hidalgo | Semana 5 | Semana 5 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
Semana 6 | Lanzamiento | Héctor Hidalgo | Semana 6 | Semana 6 | 0% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0%
Fase 4 | Marcha blanca y posterior Despliegue | Hector Hidalgo - Nicolas Santibañez | Semana 7 | Semana 8 | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Semana 7 | Despliegue de software | Hector Hidalgo - Nicolas Santibañez | Semana 7 | Semana 7 | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Semana 8 | Lanzamiento Oficial | Hector Hidalgo - Nicolas Santibañez | Semana 8 | Semana 8 | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0%