## Hoja1
ID caso | ID desc | Descripción | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTADO | SEVERIDAD | OBSERVACIÓN
Req 01 | Login | Verificar que los usuarios puedan iniciar sesión en la plataforma. | El usuario debe poder iniciar sesión a traves de sus credenciales | 100% | N/A | Funciona correctamente y rápido.
Req 04 | Error de login | Verificar que al momento de ingresar las credenciales erroneas, enviar un error por pantalla | Si se ingresan las credenciales incorrectas se deben cancelar el ingreso de sesión y se notifica por pantalla el error de credenciales | 100% | MENOR | El mensaje de error del login aun no esta configurado, para que sea legible
Req 02 | Visualizar el Mapa | Verificar el acceso al mapa | El usuario debe poder visualizar el mapa y navegar por el libremente | 100% | Alto | Funciona correctamente y rápido.
Req 03 | Filtrar Tipo de servicio | Se debe verificar que al momento de seleccionar un filtro de servicios, este muestre solo servicios de la opción elegida en mapa | El usuario debe poder filtrar el tipo de servicio que requiere visualizar en el mapa | 100% | Alto | Funciona correctamente y rápido.
Req 05 | Editar avisos o servicios creados | Verificar que el usuario que crea un aviso y/o publicidad, pueda modificar su propia publicación posterior al añadirla | El usuario y los administradores deben poder modificar las publicaciones u avisos en caso de querer modificar datos de la misma publicación | 100% | Alto | Funciona correctamente y rápido.
Req 06 | Publicar Publicidad | Verificar que un usuario autenticado pueda crear y publicitar su servicio | Los usuarios que requieran publicar un servicio deberan estar logeados en la plataforma. | 100% | Alto | Funciona correctamente y rápido.
Req 07 | ADM_USER_DESACT | Verificar que un administrador pueda desactivar la cuenta de un usuario normal (no admin) y que este pierda acceso a la plataforma | Validar que las cuentas inactivas no puedan ingresar a la plataforma. | 100% | Mediano | Funciona correctamente y rápido.
Req 08 | Administrar avisos,publicaciones y servicios | Verificar que el Administrador pueda editar y corregir el contenido de un aviso publicado por otro usuario. | El administrador puede modificar todo tipo de publicaciones, avisos y alertas. | 100% | Mediano | Funciona correctamente y rápido.